## Sheet1
Etapa de investigación.
Investigar y repasar material de la CEIA sobre técnicas de detección de objetos. | 40 |  | \item Investigar y repasar material de la CEIA sobre técnicas de detección de objetos. (40 h)
Evaluar y contratar API de ChatGPT. | 16 |  | \item Evaluar y contratar API de ChatGPT. (16 h)
Evaluar y contratar plataforma para entenamiento de GPU. | 16 |  | \item Evaluar y contratar plataforma para entenamiento de GPU. (16 h)
Etapa de preprocesamiento y análisis exploratorio de los datos
Búsqueda y selección de 3 datasets. | 24 |  | \item Búsqueda y selección de 3 datasets. (24 h)
Etiquetado de imágenes. | 40 |  | \item Etiquetado de imágenes. (40 h)
Etapa del desarrollo del modelo de detección de objetos.
Evaluar diferentes modelos que se adecuen al problema y a los datasets elegidos. | 40 |  | \item Evaluar diferentes modelos que se adecuen al problema y a los datasets elegidos. (40 h)
Entrenar y evaluar modelo base. | 40 |  | \item Entrenar y evaluar modelo base. (40 h)
Realizar fine tunning del modelo base. | 40 |  | \item Realizar fine tunning del modelo base. (40 h)
Revisión y ajustes necesarios a partir del modelo adaptado. | 40 |  | \item Revisión y ajustes necesarios a partir del modelo adaptado. (40 h)
Evaluación preeliminar de resultados. | 16 |  | \item Evaluación preeliminar de resultados. (16 h)
Desarrollo de API para comunicación con la aplicación para celulares. | 16 |  | \item Desarrollo de API para comunicación con la aplicación para celulares. (16 h)
Pruebas unitarias y de integración de la API. | 8 |  | \item Pruebas unitarias y de integración de la API. (8 h)
Etapa del desarrollo del modelo de predicción de recetas.
Desarrollo de API para comunicación con la aplicación para celulares. | 8 |  | \item Desarrollo de API para comunicación con la aplicación para celulares. (8 h)
Desarrollo de interacción con API de ChatGPT. | 16 |  | \item Desarrollo de interacción con API de ChatGPT. (16 h)
Pruebas unitarias y de integración de la API propia. | 4 |  | \item Pruebas unitarias y de integración de la API propia. (4 h)
Etapa del desarrollo de la aplicación para celulares.
Armar estructura general de la aplicación. | 16 |  | \item Armar estructura general de la aplicación. (16 h)
Formulario para la carga de foto y otros datos básicos necesarios para la detección. | 24 |  | \item Formulario para la carga de foto y otros datos básicos necesarios para la detección. (24 h)
Pantalla con el listado de recomendaciones. | 16 |  | \item Pantalla con el listado de recomendaciones. (16 h)
Pantalla con detalle de recomendaciones. | 16 |  | \item Pantalla con detalle de recomendaciones. (16 h)
Pantalla con el listado histórico de recomendaciones. | 8 |  | \item Pantalla con el listado histórico de recomendaciones. (8 h)
Pantalla con detalle histórico de recomendaciones. | 8 |  | \item Pantalla con detalle histórico de recomendaciones. (8 h)
Etapa de User Acceptance Testing (UAT)
Ciclo de pruebas 1 de la aplicación para celulares. | 16 |  | \item Ciclo de pruebas 1 de la aplicación para celulares. (16 h)
Correcciones a defectos o errores detectados en el ciclo de pruebas 1. | 8 |  | \item Correcciones a defectos o errores detectados en el ciclo de pruebas 1. (8 h)
Ciclo de pruebas 2 de la aplicación para celulares. | 8 |  | \item Ciclo de pruebas 2 de la aplicación para celulares. (8 h)
Correcciones a defectos o errores detectados en el ciclo de pruebas 2. | 4 |  | \item Correcciones a defectos o errores detectados en el ciclo de pruebas 2. (4 h)
Documentación
Elaboración del manual de usuario para la aplicación para celulares. | 24
Elaboración del documento de arquitectura a alto nivel. | 8
Elaboración de reporte de métricas del modelo de detección de objeto. | 8
Elaboración de video o documento con ejemplo de funcionamiento de la aplicación para celular. | 16
Cierre
Redacción de informes de avance. | 8 |  | \item Redacción de informes de avance. (8 h)
Redacción de memoria final. | 40 |  | \item Redacción de memoria final. (40 h)
Elaboración y preparación de la presentación final. | 8 |  | \item Elaboración y preparación de la presentación final. (8 h)
Defensa del trabajoj final. | 1
Total | 601
| 600 | 90000 | 54000000
1016.5
50814.835